## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
配置Hadoop集群 | 6个工作日 | 2018-06-05 | 2018-06-10
配置java，jdk | 1个工作日 | 2018-06-05 | 2018-06-05
安装Hadoop | 1个工作日 | 2018-06-05 | 2018-06-05
配置master | 3个工作日 | 2018-06-05 | 2018-06-08
配置standby | 1个工作日 | 2018-06-09 | 2018-06-09
关掉slave，使得结点可以显示slave状态，完成kdc配置文件 | 1个工作日 | 2018-06-10 | 2018-06-10
完成配置 |  | 2018-06-10 | 2018-06-10